# 第32回:学校DXの推進とチェンジマネジメント

## 本講座のねらい

学校のDX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なる技術導入ではなく、組織文化と働き方の根本的な変革です。本講座では、変革理論の基礎から実践的なチェンジマネジメント手法まで、ICT支援員・企画員が学校現場で変革を推進するために必要な知識とスキルを学びます。

## 1. 組織変革の理論

### 1-1. レヴィンの変革モデル(3段階プロセス)

クルト・レヴィンは、組織変革を「解凍→変革→再凍結」の3段階で説明しました。

#### 解凍(Unfreezing)

- 現状への疑問を持たせる段階

- 既存のやり方や価値観を見直す必要性を認識させる

- 危機感の醸成(このままではいけない、という気づき)

学校現場での例:

- 「手書き出欠簿の転記に毎日30分かかっている」という事実の可視化

- 他校の効率的な事例を紹介し、「もっと良い方法があるかも」と思わせる

- 教員の働き方改革の必要性を数字で示す

#### 変革(Changing)

- 新しい行動や考え方を学び、実践する段階

- 新しいツールやプロセスの導入

- トライアル&エラーを許容する雰囲気づくり

学校現場での例:

- 校務支援システムの段階的導入

- 小規模なパイロットグループでの試行

- フィードバックを受けながらの改善

#### 再凍結(Refreezing)

- 新しいやり方を定着させ、標準化する段階

- 新しい方法を「当たり前」にする

- 後戻りを防ぐ仕組みづくり

学校現場での例:

- 校務システムの全校展開

- マニュアルの整備と研修の定例化

- 評価制度への組み込み

### 1-2. コッターの8段階プロセス

ハーバード大学のジョン・コッター教授が提唱した、組織変革を成功させるための8つのステップです。

#### ステップ1:危機意識を高める

- 現状維持のリスクを明確にする

- データや事例で「変わらないことの危険性」を示す

学校現場での実践例:

- 教員の時間外勤務時間のデータ提示

- 他自治体の先進事例との比較

- 保護者アンケートでのICT活用への期待の可視化

#### ステップ2:変革推進チームを作る

- 影響力のあるメンバーで構成する

- 管理職だけでなく、現場のキーパーソンを含める

学校現場での実践例:

- 校長、教頭、教務主任、情報教育主任で構成

- 各学年から1名ずつの「DX推進委員」を選出

- ICT支援員も正式メンバーとして参加

#### ステップ3:ビジョンと戦略を立てる

- 「なぜ変革するのか」を明確にする

- 短く、わかりやすく、共感を呼ぶビジョン

学校現場での実践例:

- 「子どもと向き合う時間を1日30分増やす」

- 「どの子も自分のペースで学べる教室へ」

- 「先生が笑顔で働ける学校に」

#### ステップ4:ビジョンを周知徹底する

- 繰り返し、様々な方法で伝える

- トップだけでなく、全員が語れるようにする

学校現場での実践例:

- 職員会議での毎回の進捗共有

- 校内掲示板やデジタルサイネージでの発信

- 推進チームメンバーによる非公式な対話

#### ステップ5:行動しやすい環境を整える

- 障害を取り除く

- 必要なリソース(時間、予算、人)を提供する

学校現場での実践例:

- 研修時間の確保(会議時間の短縮で捻出)

- 困ったときのサポート体制(ICT支援員の定期訪問)

- 失敗を責めない文化づくり

#### ステップ6:短期的な成果を上げる

- 「やってよかった」を早期に実感させる

- 小さな成功(クイックウィン)を意図的に設計する

学校現場での実践例:

- まず学年便りのデジタル配信から始める

- 出欠管理のデジタル化で転記作業をゼロに

- 成功事例を全体共有し、達成感を共有する

#### ステップ7:成果を活かして更に変革を進める

- 成功に満足せず、次のステップへ

- 成功事例を横展開する

学校現場での実践例:

- 学年便りの次は、保健便り、給食便りもデジタル化

- 成功した学年の取り組みを他学年へ展開

- 外部への発信(他校視察の受け入れ)

#### ステップ8:新しい方法を組織文化に定着させる

- 「元に戻らない」仕組みづくり

- 新しいやり方を価値観として根づかせる

学校現場での実践例:

- 校務規程・内規の改訂

- 新任教員研修への組み込み

- 評価項目への反映

### 1-3. ロジャーズのイノベーション普及理論

新しいアイデアや技術が社会に広がる過程を説明する理論です。

#### 採用者の5つのカテゴリー

①イノベーター(革新者) - 2.5%

- **特徴:**冒険的、新しいもの好き、リスクを恐れない

- 学校での例:「新しいアプリがあれば試してみたい」という先生

②アーリーアダプター(初期採用者) - 13.5%

- **特徴:**オピニオンリーダー、他の教員から尊敬されている

- **学校での例:**研究授業をよくする、校内で影響力のある中堅教員

- **重要性:**この層を味方につけることが普及の鍵

③アーリーマジョリティ(前期追随者) - 34%

- **特徴:**慎重だが、周りが使い始めたら採用する

- 学校での例:「○○先生が使ってるなら私も」という先生

④レイトマジョリティ(後期追随者) - 34%

- **特徴:**懐疑的、周りの大半が使い始めてから採用

- 学校での例:「もう使わざるを得ない」となってから動く先生

⑤ラガード(採用遅滞者) - 16%

- **特徴:**伝統重視、変化に抵抗的

- 学校での例:「やっぱり紙がいい」と最後まで言う先生

#### 普及のための戦略

キャズム(溝)を越える

- アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間には大きな溝がある

- この溝を越えるには:

  - 成功事例の蓄積と共有

  - サポート体制の充実

  - 「使いやすさ」の改善

段階的アプローチ

- まずイノベーター、アーリーアダプターから始める

- 成功事例を作り、アーリーマジョリティへ拡大

- レイトマジョリティには「標準化」で対応

- ラガードには無理強いせず、個別サポート

## 2. 抵抗への対応

### 2-1. 変化への抵抗の理由

変革には必ず抵抗が生じます。その理由を理解することが対応の第一歩です。

#### ①喪失への恐れ

- **何を失うか:**慣れたやり方、自信、地位

- 例:「今までのやり方で上手くいってたのに」

#### ②不確実性への不安

- **何が不安か:**新しい方法でうまくいくか、自分にできるか

- 例:「使い方がわからなかったら授業が止まる」

#### ③変化の目的・意義の不理解

- **何がわからないか:**なぜ変える必要があるのか

- 例:「何のためにやるの?忙しいだけなのに」

#### ④能力への自信のなさ

- **何が怖いか:**新しいスキルを身につけられるか

- 例:「私、機械が苦手だから無理」

#### ⑤変革疲れ

- **何に疲れているか:**次々に変わることへの疲労感

- 例:「また新しいこと?去年も変わったばかりなのに」

#### ⑥過去の失敗体験

- **何を覚えているか:**以前の変革の失敗

- 例:「前も〇〇システム入れたけど結局使わなかった」

### 2-2. 対話と共感

抵抗に対する最も重要なアプローチは「対話」です。

#### 傾聴の技術

①積極的傾聴(アクティブリスニング)

- 相手の話を遮らず、最後まで聞く

- 相槌、うなずき、視線で「聴いている」を伝える

- 「つまり〇〇ということですね」と要約して確認

②感情の承認

- 「不安に思われるのは当然ですよね」

- 「そう感じられるお気持ち、よくわかります」

- まず感情を受け止めてから、解決策を考える

③オープンクエスチョン

- 「どのような点が心配ですか?」

- 「どうすれば使いやすいと思いますか?」

- Yes/Noではなく、具体的な話を引き出す

#### 共感を示すフレーズ集

| 抵抗の声 | 共感フレーズ | 対応 |
| --- | --- | --- |
| 「忙しくて時間がない」 | 「本当に先生方は多忙ですよね。だからこそ、将来的に時間を生み出すための投資として...」 | 短期的負担と長期的利益の説明 |
| 「機械が苦手」 | 「そう思われる先生、多いです。でも、この機能は〇〇先生(同じく苦手だった先生)も今では使えてますよ」 | 身近な成功事例の紹介 |
| 「前のシステムも使わなかった」 | 「前回の反省を活かして、今回は〇〇という点を改善しています」 | 具体的な改善点の説明 |
| 「子どもに悪影響では?」 | 「その心配、大切な視点ですね。使い方のルールをしっかり作って...」 | 懸念への具体的対策の提示 |

### 2-3. スモールウィン(小さな成功)

大きな変革は、小さな成功の積み重ねです。

#### スモールウィンの設計原則

①達成可能であること

- 最初のハードルは低く設定

- 「これならできそう」と思えるレベル

②効果が実感できること

- 「やってよかった」が明確にわかる

- 時間削減、効率化などの数値化

③短期間で結果が出ること

- 数週間~1ヶ月以内

- 待たされると意欲が減退

#### 学校DXでのスモールウィン事例

事例1:朝の健康観察のデジタル化

- **従来:**紙の記録→手集計→養護教諭へ報告(15分)

- **デジタル化後:**タブレットで入力→自動集計→リアルタイム共有(3分)

- **成果:**1日12分×180日=2,160分(36時間/年)の削減

事例2:週案のテンプレート化

- **従来:**毎週ゼロから作成(60分)

- **テンプレート化後:**必要箇所のみ編集(20分)

- **成果:**週40分×35週=1,400分(23時間/年)の削減

事例3:保護者への連絡メールの一斉送信

- **従来:**個別に電話(1件5分×30件=150分)

- **一斉送信:**メール作成・送信(15分)

- **成果:**135分/回の削減

#### 成功を見える化する

ビフォー・アフター掲示

【Before】

出欠確認:毎朝15分

週案作成:毎週60分

保護者連絡:1回150分

合計:月15時間

【After】

出欠確認:毎朝3分

週案作成:毎週20分

保護者連絡:1回15分

合計:月5時間

→ 月10時間削減!

(年間120時間=3週間分)

## 3. ビジョンの共有と浸透

### 3-1. ビジョンの描き方

効果的なビジョンの条件:「SMART」+「共感」

#### SMARTなビジョン

S - Specific(具体的)

- × 「ICTを活用した良い学校」

- ○ 「子どもと向き合う時間が1日30分増える学校」

M - Measurable(測定可能)

- × 「教員が働きやすい」

- ○ 「時間外勤務を月20時間削減」

A - Achievable(達成可能)

- 高すぎず、低すぎない目標

- 「頑張れば届く」レベル

R - Relevant(関連性のある)

- 学校の経営方針や教育目標と連動

- 先生たちの日々の悩みに関連

T - Time-bound(期限がある)

- 「3年後までに」「今年度中に」

- 期限があるから行動が起きる

#### 共感を呼ぶビジョンの要素

①子ども中心

- 「業務効率化」だけでなく「子どもの学び」につなげる

- 「事務作業を減らして、子どもと話す時間を増やす」

②先生の幸せ

- 「働き方改革」を単なる削減ではなく、質的向上へ

- 「笑顔で帰れる、余裕を持って子どもと向き合える」

③具体的な情景

- 抽象的な言葉ではなく、具体的な場面を描く

- 「休み時間に子どもとキャッチボールできる先生」

### 3-2. ストーリーテリング

人は論理よりも物語に動かされます。

#### 効果的なストーリーの構造

①現状(Before):課題・問題

例:「A先生は毎日、出席簿の転記に15分かけていました。

その間、教室では子どもたちが待っています。

『早く遊びに行きたいな』という声が聞こえます。」

②転機(Turning Point):出会い・きっかけ

例:「ある日、他校の先生から

『うちは出欠管理をデジタル化して、3分で終わるよ』

という話を聞きました。」

③変化(After):新しい状態

例:「A先生もデジタル化に挑戦。

最初は不安でしたが、サポートを受けながら1週間で慣れました。

今では、浮いた12分で休み時間に子どもと遊べるようになりました。」

④効果(Impact):広がり

例:「その姿を見た他の先生も『私もやってみよう』と。

今では学年全体で取り組み、子どもたちとの時間が増えています。」

#### ストーリーテリングのポイント

- 主人公は「普通の先生」:特別な人ではなく、共感できる人物

- 感情を描く:不安→挑戦→達成感の流れ

- 具体的な数字:「15分→3分」など、効果を明確に

- 子どもの声:先生だけでなく、子どもの反応も入れる

### 3-3. 繰り返しのコミュニケーション

ビジョンは1回伝えただけでは浸透しません。

#### 多様なチャネルで繰り返す

| チャネル | 頻度 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 職員会議 | 月1回 | 進捗報告、成功事例共有 |
| 校内メール | 週1回 | 「今週のDX通信」 |
| 校内掲示板 | 常時 | ビジョン、成果の見える化 |
| 非公式な会話 | 日常的 | 廊下、職員室での声かけ |
| 校内研修 | 学期1回 | 振り返りと次のステップ |

#### メッセージの一貫性

- コアメッセージを変えない

  - 「子どもと向き合う時間を増やす」というビジョンは一貫

  - 表現は変えても、本質は同じ

- 様々な角度から伝える

  - ある時は「時間削減」の角度

  - ある時は「子どもの笑顔」の角度

  - ある時は「先生の働きやすさ」の角度

#### 双方向コミュニケーション

- フィードバックの機会を設ける

  - アンケート(匿名でも可)

  - 意見箱の設置

  - 小グループでの対話会

- 質問・疑問に答える

  - 「よくある質問」の共有

  - Q&Aセッションの定期開催

## 4. 推進体制の構築

### 4-1. 校内推進チーム

#### チーム構成の基本

①多様性のあるメンバー構成

- 管理職(校長 or 教頭)

- 教務主任

- 情報教育主任

- 各学年代表

- ICT支援員

- 若手・中堅・ベテランのバランス

②役割分担の明確化

| 役割 | 担当者 | 主な業務 |
| --- | --- | --- |
| リーダー | 校長または教頭 | 意思決定、予算確保、対外交渉 |
| プロジェクトマネージャー | 教務主任 | 全体進行管理、調整 |
| 技術サポート | 情報教育主任+ICT支援員 | 技術的課題の解決 |
| 学年リエゾン | 各学年代表 | 学年への情報伝達、意見集約 |
| 記録・広報 | 若手教員 | 議事録作成、成果の発信 |

#### 会議の進め方

定例会議の構造(月1回・60分)

- 前回の振り返り(10分)

- 進捗報告(20分)

- 課題の共有と解決策の検討(20分)

- 次月のアクションの確認(10分)

効果的な会議のポイント

- 事前にアジェンダ共有

- 時間厳守(ダラダラ会議は避ける)

- 決定事項と担当者を明確に

- 議事録は24時間以内に共有

### 4-2. キーパーソンの巻き込み

#### キーパーソンの見極め方

学校には「公式な権限者」と「非公式な影響力者」がいます。

公式な権限者

- 校長、教頭、教務主任

- 学年主任、教科主任

非公式な影響力者(見極めポイント)

- 職員室で他の先生から相談されることが多い

- 研究授業や公開授業をよくする

- 若手から慕われている

- 保護者からの信頼が厚い

#### 巻き込みのステップ

ステップ1:個別アプローチ

- まず1対1で話を聞く

- 「〇〇先生のお考えを聞かせてほしい」と尊重の姿勢

- 意見や懸念を丁寧にヒアリング

ステップ2:小さな役割を依頼

- いきなり大きな役割ではなく、まず小さな協力を

- 「〇〇について、先生の実践を共有してもらえませんか?」

- 成功体験を持ってもらう

ステップ3:公式な役割へ

- 推進チームへの参加依頼

- 「〇〇先生がいてくれると心強い」と必要性を伝える

ステップ4:周囲への影響を活かす

- その先生の実践を校内で共有

- 「〇〇先生もこう言っている」という形で、影響力を活用

### 4-3. 外部支援者の活用

#### 外部支援者の種類

①教育委員会の指導主事

- 役割:政策的バックアップ、予算確保、他校との連携

- 活用法:定期的な報告、困ったときの相談

②ICT支援員(外部委託の場合)

- 役割:技術的サポート、研修講師、教材作成支援

- 活用法:定期訪問日の設定、オンライン相談窓口

③大学研究者・アドバイザー

- 役割:専門的助言、客観的評価、先進事例の紹介

- 活用法:年数回の訪問、研修会講師

④民間企業(ICTベンダー)

- 役割:システム導入・保守、製品研修

- 活用法:導入初期の集中サポート、トラブル対応

⑤先進校の教員

- 役割:実践的ノウハウの共有、モチベーション向上

- 活用法:視察受け入れ、オンライン交流会

#### 外部支援者との協働のポイント

①学校のニーズを明確に伝える

- 「何に困っているか」を具体的に

- 「どんな支援がほしいか」を明示

②定期的なコミュニケーション

- 訪問後のフォローアップ

- 進捗状況の共有

③成果を報告し、感謝を伝える

- 「〇〇さんのアドバイスで△△ができました」

- 継続的な関係構築

## 5. 管理職へのアプローチ

### 5-1. エビデンスの提示

管理職は「説明責任」を持っています。教育委員会や保護者に説明できるエビデンスが必要です。

#### 定量的データ

①時間削減の数値化

【出欠管理のデジタル化効果】

- 従来:15分/日 × 180日 = 2,700分(45時間/年)

- デジタル化後:3分/日 × 180日 = 540分(9時間/年)

- 削減効果:36時間/年・人

全校20学級として:36時間 × 20 = 720時間/年

※これは教員1人分の年間勤務時間の約40%に相当

②コスト対効果

【校務支援システム導入】

- 導入コスト:300万円

- 年間ランニングコスト:50万円

- 時間削減効果:全教員で年間2,000時間

時間削減の価値を時給2,000円で換算すると:

年間400万円相当の効果

→ 初年度から投資回収可能

#### 定性的データ

①教員の声

「デジタル化前は毎日の転記作業が苦痛でした。

今は、その時間で子どもたちと会話できます。

子どもの変化にも気づきやすくなりました。」

(3年担任 B先生)

②保護者の声

「学校からのお知らせがメールで届くようになり、

見逃しがなくなりました。助かっています。」

(保護者アンケートより)

### 5-2. 成功事例の共有

#### 類似校の事例を示す

同規模・同地域の学校の成功例

- 「〇〇市の△△小学校(児童数500人)では...」

- 「同じような課題を抱えていた学校が...」

- 「うちの学校でもできそう」と思わせる

#### 視察・見学の提案

- 「管理職向けの視察会があります」

- 「教育委員会主催の報告会に参加しませんか」

- 実際に見ることで、イメージが具体化

### 5-3. リスクへの配慮

管理職が最も気にするのは「リスク」です。

#### 想定されるリスクと対策

| リスク | 管理職の懸念 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 個人情報漏洩 | 「情報が漏れたら責任問題」 | セキュリティ研修、アクセス権限管理、インシデント対応マニュアル |
| 教員の反発 | 「無理強いして雰囲気が悪化」 | 段階的導入、十分な研修、サポート体制 |
| 予算超過 | 「予算が足りなくなったら」 | 段階的投資計画、国の補助金活用、費用対効果の明示 |
| 使いこなせない | 「導入したけど活用されない」 | パイロット実施、フィードバック反映、継続的研修 |
| 保護者からのクレーム | 「デジタル化に反対の保護者」 | 保護者説明会、選択肢の提供(紙でも可能に) |

#### リスク管理の提案

①段階的導入(スモールスタート)

- 「まず1学年で試してみて、問題なければ全校展開」

- リスクを最小化

②バックアップ計画

- 「万が一うまくいかなかったら、元に戻せる体制」

- 撤退戦略も用意

③教育委員会の後押し

- 「教育委員会も推奨している取り組みです」

- 上位組織のお墨付き

## 6. 持続可能な推進モデル

### 6-1. 内発的動機づけ

#### 外発的動機と内発的動機

外発的動機(長続きしにくい)

- 「評価されるから」

- 「言われたから」

- 「ペナルティがあるから」

内発的動機(持続しやすい)

- 「面白いから」

- 「役に立つから」

- 「成長を感じるから」

#### 内発的動機を高める工夫

①自律性(Autonomy)

- 「こうしなさい」ではなく、「どうしたいですか?」

- 選択肢を与える

- 例:「朝の会の進め方、先生なりに工夫してみてください」

②有能感(Competence)

- 「できた!」の実感

- 小さな成功体験の積み重ね

- 例:「先週よりスムーズになりましたね」と承認

③関係性(Relatedness)

- 「一緒に頑張ろう」の仲間意識

- 孤立させない

- 例:「困ったら声かけてくださいね」

### 6-2. 継続的な改善(PDCAサイクル)

#### 学校DXのPDCAサイクル

Plan(計画)

- 年度初めに目標設定

- 「今年度は〇〇に取り組む」

- 数値目標も設定

Do(実行)

- 計画に基づいた実践

- 記録を残す(何をしたか、どうだったか)

Check(評価)

- 学期ごとの振り返り

- アンケート、データ分析

- 「目標に対してどこまで達成できたか」

Action(改善)

- 課題の洗い出し

- 次の計画への反映

- 「では次は〇〇を改善しよう」

#### 振り返りの方法

KPT法(Keep / Problem / Try)

| Keep(続けること) | Problem(課題) | Try(次に試すこと) |
| --- | --- | --- |
| ・デジタル連絡帳が定着 ・保護者の反応も良好 | ・一部の先生が使いこなせていない ・入力に時間がかかる | ・使いこなせていない先生への個別サポート ・入力テンプレートの整備 |

### 6-3. 組織文化の変革

#### 変革前の学校文化(よくあるパターン)

- 「前例踏襲」:去年と同じが安心

- 「減点主義」:失敗すると責められる

- 「個人主義」:自分のやり方を他の人に見せない

- 「時間信仰」:長時間働くことが美徳

#### 変革後の学校文化(目指す姿)

- 「改善志向」:もっと良い方法を探し続ける

- 「加点主義」:挑戦を評価する

- 「協働文化」:実践を共有し、学び合う

- 「成果志向」:時間ではなく成果で評価

#### 文化変革の具体的施策

①失敗を許容する雰囲気づくり

「失敗OK会議」の開催

- 「今月の失敗自慢」コーナー

- 「その失敗から何を学んだか」を共有

- 失敗を笑い飛ばせる関係性

②実践共有の場づくり

「5分間実践紹介」

- 職員会議前に5分間

- 1人の先生が実践を紹介

- 質疑応答

- 全員が年1回は発表

③挑戦を承認する

「チャレンジ賞」の創設

- 学期ごとに校長が表彰

- 「新しいことに挑戦した先生」を讃える

- 結果ではなく、挑戦そのものを評価

④時短を推奨する

「定時退勤デー」の設定

- 週1回、全員が定時退勤を目指す日

- 「早く帰ることは悪いことではない」というメッセージ

- 管理職が率先して帰る

## 7. ケーススタディ:学校DX推進の実践例

### 事例:C小学校の3年間の変革プロセス

#### 1年目:土台づくり

4月:危機意識の共有

- 教員の時間外勤務実態調査

- 「月平均80時間」という現実を可視化

- 職員会議で「このままでいいのか」を問いかけ

5月:推進チーム発足

- 校長・教頭・教務主任・情報教育主任・各学年代表・ICT支援員

- ビジョン設定:「子どもと向き合う時間を1日30分増やす」

6-8月:スモールウィン設計

- まず「朝の健康観察デジタル化」から

- 1学年でパイロット実施

- 成功事例を全体共有

9-12月:横展開

- 全学年に拡大

- 教員アンケート:「楽になった」95%

1-3月:次年度計画

- 「次は何に取り組む?」を全員で議論

- 「週案のテンプレート化」に決定

#### 2年目:拡大と定着

4-6月:週案テンプレート導入

- 作業時間が60分→20分に

- 「これは助かる!」の声続出

7-9月:保護者連絡のデジタル化

- 連絡メールシステム導入

- 保護者説明会で丁寧に説明

- 「紙も選べる」選択肢を用意

10-12月:校務支援システム本格導入

- 成績処理、通知表作成のデジタル化

- 最も抵抗が大きかった部分

- 個別サポートを手厚く実施

1-3月:振り返りと評価

- 時間外勤務:月平均80時間→60時間(25%削減)

- 「子どもと話す時間が増えた」:85%

#### 3年目:文化の定着と新たな挑戦

4-6月:授業でのICT活用

- 校務から授業へシフト

- 「子どもの学びのためのICT活用」研修

7-9月:個別最適な学びへ

- デジタルドリルの活用

- 一人一人の進度に応じた学習

10-12月:他校への発信

- 公開研究会の開催

- 「変革プロセス」を他校と共有

1-3月:組織文化の変革を実感

- 「挑戦する文化」が根づく

- 「前例がないから」ではなく「やってみよう」が合言葉に

## 8. まとめ:チェンジマネジメントの成功の鍵

### 成功のための10のポイント

- 明確なビジョン:「なぜ変わるのか」を全員が語れる

- 小さな成功の積み重ね:いきなり大きな変革ではなく、スモールウィン

- キーパーソンの巻き込み:影響力のある人を味方に

- 対話と共感:抵抗に対して対立ではなく対話

- エビデンスの提示:感覚ではなく、データで示す

- サポート体制:困ったときに助けてくれる人がいる

- 繰り返しのコミュニケーション:1回では伝わらない

- 失敗を許容する文化:挑戦しやすい雰囲気

- 継続的な改善:PDCAを回し続ける

- 内発的動機づけ:「やらされている」ではなく「やりたい」

### ICT支援員・企画員の役割

あなたたちは、学校DXの「伴走者」です。

- 技術的な支援者であり

- 変革のファシリテーターであり

- 先生たちの応援者です

「先生たちが主役」であることを忘れず、 寄り添い、支え、共に歩んでいきましょう。

## 9. 演習課題

### 課題1:変革シナリオの作成

あなたが支援するある学校で、「通知表作成のデジタル化」を推進することになりました。 コッターの8段階プロセスに沿って、具体的な推進計画を作成してください。

考えるポイント:

- どのように危機意識を高めますか?

- 推進チームは誰で構成しますか?

- ビジョンはどう設定しますか?

- 短期的成果として何を設定しますか?

### 課題2:抵抗への対応ロールプレイ

以下のような抵抗の声に、どう対応しますか? 共感フレーズと具体的な解決策を考えてください。

シーン1: 「私は機械が苦手なので、通知表は紙で作りたいです。 今までのやり方で何も問題ありませんでした。」

シーン2: 「デジタル化したら、個人情報が漏れるリスクがあるんじゃないですか? 責任取れるんですか?」

シーン3: 「また新しいシステム?前の〇〇システムも結局使わなくなったじゃないですか。 今度も同じことになりますよ。」

### 課題3:ビジョンとストーリーの作成

あなたの支援する学校で、「学校DX」を推進するためのビジョンとストーリーを作成してください。

条件:

- ビジョンは1文(30文字以内)で、具体的で共感を呼ぶもの

- ストーリーは、Before→Turning Point→After→Impactの構造で

- 実在の先生をイメージして、リアルな感情を描く

## 10. 参考資料

### 推薦図書

- 「企業変革力」ジョン・P・コッター(日経BP社)

  - 変革の8段階プロセスの原典

- 「イノベーションの普及」エベレット・M・ロジャーズ(翔泳社)

  - イノベーション普及理論の古典

- 「最難関のリーダーシップ」ロナルド・A・ハイフェッツ他(英治出版)

  - 技術的問題と適応課題の違い

- 「学習する組織」ピーター・M・センゲ(英治出版)

  - 組織学習の理論

- 「学校改善マネジメント」木岡一明(ミネルヴァ書房)

  - 日本の学校に特化した改善理論

### 参考Webサイト

- 文部科学省「教育DX」特設ページ

- 国立教育政策研究所「学校におけるICT活用」

- 各都道府県教育委員会の先進事例集

## 次回予告:第33回

次回は、「教育データの活用とエビデンス・ベースド・エデュケーション」について学びます。 学習ログの収集・分析、データに基づく意思決定、個別最適な学びの実現について、具体的な手法と事例を学びます。

第32回講座は以上です。お疲れさまでした!