# 第34回：プロジェクトマネジメントと予算管理

## 学習目標

- 教育ICTプロジェクトの計画・実行・評価の基本を理解する

- 予算編成から執行、効果測定までの一連の流れを学ぶ

- ステークホルダーマネジメントとリスク管理の重要性を理解する

- 公的機関特有の調達プロセスと予算管理の実践力を身につける

## 1. プロジェクト計画の立案

### 1-1. 目的と目標の設定

#### 目的（Why）と目標（What）の違い

- 目的：プロジェクトが最終的に達成したい理由や意義

  - 例：「児童生徒の情報活用能力を向上させる」

- 目標：目的を達成するための具体的で測定可能な成果

  - 例：「2年以内に全教員がICTを活用した授業を週3回以上実施できるようになる」

#### SMART原則に基づく目標設定

- Specific（具体的）：誰が見ても明確

- Measurable（測定可能）：数値化できる

- Achievable（達成可能）：現実的

- Relevant（関連性）：上位目標と整合

- Time-bound（期限）：明確な期日

【悪い例】 「ICT環境を改善する」

【良い例】 「2025年度末までに、全普通教室に無線APを増設し、同時接続40台でも通信速度10Mbps以上を確保する」

### 1-2. スコープの定義

#### プロジェクトスコープとは

プロジェクトが「何を含み、何を含まないか」を明確にすること

#### スコープ定義の3要素

- 成果物（Deliverables）

  - 何を作り出すか

  - 例：端末導入計画書、研修資料、運用マニュアル

- 作業範囲（Work Scope）

  - どこまでの作業を行うか

  - 例：端末設定までは行うが、授業支援は別プロジェクト

- 除外事項（Out of Scope）

  - 明示的に含まないものを列挙

  - 例：家庭での端末利用は含まない

#### スコープクリープへの注意

プロジェクト途中での要求の追加や変更（スコープクリープ）は、予算超過やスケジュール遅延の最大要因。変更管理プロセスを明確にすることが重要。

### 1-3. WBS（Work Breakdown Structure：作業分解構造）

#### WBSの目的

プロジェクト全体を管理可能な小さな作業単位（ワークパッケージ）に分解する

#### WBSの階層構造

レベル1：プロジェクト全体

├─ レベル2：主要フェーズ

│   ├─ レベル3：成果物グループ

│   │   ├─ レベル4：作業パッケージ

│   │   │   └─ レベル5：個別タスク

#### 【実例】タブレット端末導入プロジェクトのWBS

1.0 タブレット端末導入プロジェクト

│

├─ 1.1 企画・準備フェーズ

│   ├─ 1.1.1 ニーズ調査

│   │   ├─ 1.1.1.1 教員アンケート実施

│   │   ├─ 1.1.1.2 現状分析レポート作成

│   │   └─ 1.1.1.3 課題の洗い出し

│   ├─ 1.1.2 仕様検討

│   │   ├─ 1.1.2.1 端末スペック決定

│   │   ├─ 1.1.2.2 MDM選定

│   │   └─ 1.1.2.3 アプリ選定

│   └─ 1.1.3 予算確保

│       ├─ 1.1.3.1 概算見積取得

│       └─ 1.1.3.2 予算要求書作成

│

├─ 1.2 調達フェーズ

│   ├─ 1.2.1 仕様書作成

│   ├─ 1.2.2 入札実施

│   └─ 1.2.3 契約締結

│

├─ 1.3 導入フェーズ

│   ├─ 1.3.1 ネットワーク増強

│   ├─ 1.3.2 端末設定・配備

│   ├─ 1.3.3 教員研修実施

│   └─ 1.3.4 試行運用

│

└─ 1.4 運用・評価フェーズ

├─ 1.4.1 運用開始

├─ 1.4.2 利用状況モニタリング

└─ 1.4.3 効果測定・改善

### 1-4. スケジュール作成（ガントチャート）

#### ガントチャートとは

時間軸に沿って各タスクの開始日・終了日・担当者を可視化した工程表

#### スケジュール作成の手順

ステップ1：タスクのリストアップ WBSから個別タスクを抽出

ステップ2：所要時間の見積もり

- 過去の実績を参考にする

- 楽観値・悲観値・最頻値から算出（三点見積法）

ステップ3：依存関係の整理

- FS（Finish to Start）：前のタスクが終わらないと開始できない

- SS（Start to Start）：同時に開始

- FF（Finish to Finish）：同時に終了

- SF（Start to Finish）：前のタスクが始まらないと終われない

ステップ4：クリティカルパスの特定 遅延が全体スケジュールに影響する一連のタスク

ステップ5：バッファの設定 予期せぬ遅延に備えて余裕時間を確保

#### 学校年度を考慮したスケジューリング

- 夏休み期間の工事・設定作業

- 学期中の研修は放課後・長期休業中に設定

- 年度末・年度初めの多忙期を避ける

- 入試・行事日程の確認

## 2. ステークホルダー管理

### 2-1. ステークホルダー分析

#### ステークホルダーとは

プロジェクトに影響を与える、またはプロジェクトから影響を受けるすべての人・組織

#### 教育ICTプロジェクトの主要ステークホルダー

| ステークホルダー | 立場・関心 | 影響度 |
| --- | --- | --- |
| 教育委員会（教育長） | 予算承認、最終責任者 | 高 |
| 指導主事 | 教育効果、教員支援 | 高 |
| 学校長 | 校内実施責任者 | 高 |
| 教員 | 実際の利用者、日常の負担 | 高 |
| 児童生徒 | 直接の受益者 | 中 |
| 保護者 | 子どもの学習環境、費用 | 中 |
| ICT支援員 | 技術支援、運用 | 中 |
| 情報システム課 | 技術基盤、セキュリティ | 中 |
| ベンダー | 製品・サービス提供 | 低〜中 |
| 議会 | 予算審議 | 低〜高 |

#### パワー×関心マトリクス分析

高い関心

↑

協力者   最優先

（情報提供）（密接な関与）

│

低い──────┼──────高い パワー

パワー      │

│

監視対象   情報提供

（注視）  （満足させる）

↓

低い関心

### 2-2. コミュニケーション計画

#### コミュニケーション計画の要素

| 対象 | 内容 | 頻度 | 手段 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育長 | 進捗報告 | 月1回 | 書面報告 | PM |
| 学校長会 | 全体進捗・課題 | 月1回 | 定例会議 | PM |
| 教員 | 具体的な利用方法 | 週1回 | 通知・研修 | 支援員 |
| 保護者 | 導入趣旨・使い方 | 学期1回 | 便り・説明会 | 学校長 |

#### 効果的なコミュニケーションのポイント

- 相手に合わせた表現

  - 教育効果を重視する教員には授業改善の視点

  - 予算を管理する管理職にはコスト効率

- 定期的な情報発信

  - 進捗状況の可視化（ダッシュボード）

  - 成功事例の共有

- 双方向のフィードバック

  - 定期的なアンケート

  - 意見交換会の開催

### 2-3. 期待値のマネジメント

#### 期待値ギャップによる問題

- 教員：「すぐに使える魔法のツールだと思っていた」

- 管理職：「導入すれば自動的に学力が上がると期待していた」

#### 期待値マネジメントの実践

- 現実的な目標設定

  - 導入初年度は習熟期間と位置づける

  - 段階的な目標（3年計画など）

- 事前の情報提供

  - 先行事例の成功と失敗を共有

  - 必要な労力と時間を明示

- 小さな成功体験の積み重ね

  - パイロット校での実証

  - 成功事例の横展開

## 3. リスク管理

### 3-1. リスクの特定

#### リスクとは

プロジェクト目標達成に悪影響を及ぼす可能性がある不確実な事象

#### 教育ICTプロジェクトの典型的リスク

| カテゴリ | リスク事例 | 影響度 | 発生確率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技術 | ネットワーク帯域不足で授業に支障 | 高 | 中 |
| 人的 | 異動により推進教員が不在に | 高 | 高 |
| 予算 | 年度途中の予算削減 | 高 | 低 |
| スケジュール | 端末納品遅延 | 中 | 中 |
| 組織 | 教員の抵抗感による利用低迷 | 高 | 中 |
| 外部 | 個人情報漏洩事故による運用停止 | 高 | 低 |
| 法令 | セキュリティ要件の変更 | 中 | 中 |

### 3-2. リスクへの対応計画

#### 4つの対応戦略

- 回避（Avoid）

  - リスクの原因を除去

  - 例：実績のない新技術は避け、枯れた技術を採用

- 軽減（Mitigate）

  - 発生確率や影響度を下げる

  - 例：事前の教員研修で操作トラブルを減少

- 転嫁（Transfer）

  - リスクを第三者に移転

  - 例：保守契約でベンダーに技術リスクを転嫁

- 受容（Accept）

  - 対応せず発生時に対処

  - 例：影響が小さいリスクは受容

#### 【実例】リスク対応計画表

| リスク | 発生確率 | 影響度 | リスクレベル | 対応戦略 | 具体的対応 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wi-Fi接続不安定 | 高 | 高 | 最重要 | 軽減 | ・AP増設 ・有線LANバックアップ | 情報担当 |
| 教員の異動 | 高 | 中 | 重要 | 軽減 | ・複数担当制 ・マニュアル整備 | 校長 |
| 端末故障多発 | 中 | 中 | 注意 | 転嫁 | ・保守契約締結 ・予備機確保 | PM |

### 3-3. 継続的なモニタリング

#### リスク管理のPDCAサイクル

- Plan：リスクの特定と対応計画

- Do：対応策の実施

- Check：リスク状況の監視

- Act：計画の見直し・改善

#### モニタリングの方法

- 定例会議での報告（月次）

- リスクレジスターの更新（随時）

- 早期警戒指標の設定

  - 例：ヘルプデスク問い合わせ件数の急増

## 4. 予算管理

### 4-1. ICT関連予算の理解

#### 教育ICT予算の財源

- 普通交付税措置

  - 地方財政計画に基づく一般財源

  - 教育ICT関係：1,805億円（2024年度）

  - 内訳：

    - 1人1台端末の更新：1,176億円

    - ICT支援員配置：229億円

    - 通信ネットワーク：400億円

- 国庫補助金

  - 学校施設環境改善交付金

  - 補助率：1/3（通常）、1/2（特別な場合）

- 自治体の一般財源

  - 首長の政策判断による予算

  - 地方創生関連予算の活用

#### 予算の費目分類

| 費目 | 内容例 | 予算化の時期 |
| --- | --- | --- |
| 備品購入費 | 端末、電子黒板、AP | 当初予算 |
| 委託料 | 保守運用、支援員派遣 | 当初予算 |
| 使用料及び賃借料 | クラウドサービス、ライセンス | 当初予算 |
| 工事請負費 | LAN配線工事 | 当初/補正 |
| 消耗品費 | 充電保管庫、ケーブル | 当初予算 |

### 4-2. 費用対効果の分析

#### 費用対効果（Cost-Benefit Analysis）の基本

費用対効果 = 便益（Benefit）÷ コスト（Cost）

#### ICT投資の便益の考え方

定量的便益（測定可能）

- 教員の業務時間削減：○○時間/年

  - 金額換算：時給換算で○○万円

- 印刷・配布コスト削減：○○万円/年

- 校務システムによるペーパーレス化：○○万円/年

定性的便益（測定困難だが重要）

- 児童生徒の学習意欲向上

- 個別最適化された学びの実現

- 教員の授業力向上

- 情報活用能力の育成

#### 【実例】タブレット導入の費用対効果分析

コスト（5年間総額）

- 端末購入：500万円（1,000台×5,000円）

- 保守費用：100万円（年20万円×5年）

- 研修費用：50万円

- 支援員配置：500万円（年100万円×5年）

- 合計：1,150万円

便益（5年間総額）

- 教員の教材作成時間削減：250万円

  - （1人あたり年間20時間×50人×時給2,500円×5年）

- 印刷費削減：100万円（年20万円×5年）

- 学習効果の向上：定性的価値（測定困難）

判断のポイント

- 数値化できる便益だけで判断しない

- 教育効果という本来の目的を見失わない

- 中長期的な視点での評価

### 4-3. TCO（Total Cost of Ownership：総所有コスト）

#### TCOとは

製品やシステムの導入から廃棄までの全期間にかかる総コスト

#### ICT機器のTCO構成要素

初期コスト（Capex：資本的支出）

- 端末本体購入費

- 周辺機器（ケース、タッチペン等）

- ネットワーク機器（AP、スイッチ等）

- 工事費（LAN配線等）

- 初期設定費用

運用コスト（Opex：運営的支出）

- 保守・サポート費用

- ライセンス・サブスクリプション費用

- 通信費

- 消耗品費（充電ケーブル等）

- 電気代

- 人件費（支援員、管理者）

- 研修費用

- 故障修理費

隠れコスト

- 教員の学習時間

- トラブル対応時間

- バージョンアップ対応

- 廃棄・リサイクル費用

#### 【実例】端末TCO比較（5年間/1台あたり）

| 項目 | タイプA（低価格機） | タイプB（中価格機） | タイプC（高価格機） |
| --- | --- | --- | --- |
| 本体価格 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 |
| 保守費用（年） | 5,000円×5年 | 3,000円×5年 | 2,000円×5年 |
| 故障率 | 年20%（高） | 年10%（中） | 年5%（低） |
| 故障対応コスト | 20,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
| バッテリー交換 | 2回（20,000円） | 1回（10,000円） | 0回 |
| 5年間TCO | 105,000円 | 93,000円 | 90,000円 |

結論：初期価格が高くても、耐久性が高い機器の方がTCOは低い場合がある

### 4-4. 補助金・助成金の活用

#### 主な補助金制度（2024年度）

- 学校施設環境改善交付金

  - 対象：公立学校のICT環境整備

  - 補助率：1/3

  - 申請先：文部科学省

- デジタル田園都市国家構想交付金

  - 対象：地域のデジタル化推進

  - 補助率：1/2

  - 申請先：デジタル庁・内閣府

- 地方創生推進交付金

  - 対象：地方創生に資する事業

  - 補助率：1/2

  - 申請先：内閣府

#### 補助金申請の流れ

ステップ1：情報収集

- 省庁のウェブサイト確認

- 都道府県からの通知

ステップ2：計画策定

- 事業計画書の作成

- 効果測定指標の設定

- 予算積算

ステップ3：申請書作成

- 必要書類の準備

- 見積書の取得

- 議会承認（必要に応じて）

ステップ4：審査対応

- ヒアリング対応

- 追加資料提出

ステップ5：交付決定後

- 事業実施

- 実績報告書提出

- 補助金受領

#### 補助金活用の注意点

- 年度内執行の原則：年度をまたげない

- 目的外使用の禁止：申請通りに使用

- 実績報告の義務：詳細な報告が必要

- 国庫返納リスク：不適切な執行は返還義務

## 5. 調達プロセス

### 5-1. 仕様書の作成

#### 仕様書の種類

- 性能発注方式（仕様書）

  - 求める性能・機能を記載

  - メーカー・製品は特定しない

  - 競争性が高まる

- 仕様発注方式（詳細仕様書）

  - 具体的な製品仕様を指定

  - 特定製品を想定した記述

  - 説明責任が必要

#### 仕様書の主な構成

1. 調達の目的

2. 調達物品・サービスの概要

3. 数量

4. 納入場所・納期

5. 技術仕様

5-1. 基本性能

5-2. 必須機能

5-3. セキュリティ要件

5-4. 保守要件

6. 納入条件

6-1. 設置・設定作業

6-2. 研修提供

6-3. マニュアル提供

7. 履行期間・場所

8. 検査方法

9. 保証条件

10. その他特記事項

#### 【実例】タブレット端末仕様書（抜粋）

■ 基本性能

・OS：iPadOS 17以上、またはChrome OS 最新版

・画面サイズ：10インチ以上

・解像度：1920×1200ピクセル以上

・CPU性能：Geekbench 5マルチコアスコア2,000以上

・メモリ：4GB以上

・ストレージ：64GB以上

・バッテリー駆動時間：連続使用10時間以上

■ 必須機能

・Wi-Fi 6（IEEE 802.11ax）対応

・前面・背面カメラ搭載

・タッチペン対応

・キーボード接続可能

・MDM管理機能

■ セキュリティ要件

・教育情報セキュリティポリシーガイドライン準拠

・リモートワイプ機能

・パスコードロック機能

・紛失モード機能

■ 保守要件

・メーカー保証3年以上

・オンサイト保守対応

・代替機貸出サービス

#### 仕様書作成の注意点

- 過度に詳細な仕様は特定メーカーへの誘導とみなされる

  - NG例：「製品重量は501g以内」（特定製品のスペック）

  - OK例：「製品重量は600g以下」（合理的な範囲）

- 必須要件と推奨要件の区別

  - 必須：満たさない場合は失格

  - 推奨：評価点に影響

- 学校現場の意見を反映

  - 教員ヒアリング

  - パイロット検証

### 5-2. 入札・契約

#### 入札方式の種類

| 方式 | 特徴 | 適用 |
| --- | --- | --- |
| 一般競争入札 | 条件を満たす者は誰でも参加可能 | 原則 |
| 指名競争入札 | 自治体が指名した者のみ参加 | 例外的 |
| 随意契約 | 競争によらず特定業者と契約 | 少額/緊急時 |
| 公募型プロポーザル | 企画提案で選定 | 創造性が必要な案件 |

#### 入札プロセスの流れ

1. 入札公告（公告期間10日以上）

- 入札説明書の公開

- 仕様書の配布

2. 入札説明会（任意）

- 仕様の説明

- 質疑応答

3. 質問受付・回答

- 書面での質問受付

- 全応札者に回答公開

4. 入札実施

- 紙入札 or 電子入札

- 開札

5. 落札者決定

- 最低価格落札方式

- または総合評価落札方式

6. 契約締結

#### 総合評価落札方式

価格だけでなく、技術力・実績・提案内容を評価

評価項目の例

- 価格点：60点（最低価格者を満点とする）

- 技術点：40点

  - 性能：10点

  - 保守体制：10点

  - 導入実績：10点

  - 提案内容：10点

合計得点が最高の者を落札者とする

### 5-3. ベンダー管理

#### ベンダーとの関係構築

契約前

- 実績の確認

- 提案内容の評価

- 参考価格の妥当性検証

契約後

- キックオフミーティング

- 定例進捗会議

- 課題管理

運用フェーズ

- SLA（サービスレベル合意）の確認

- パフォーマンス評価

- 改善要望の伝達

#### SLA（Service Level Agreement）の設定例

| 項目 | 目標値 |
| --- | --- |
| 故障時の一次対応時間 | 連絡から2時間以内 |
| 復旧時間 | 連絡から24時間以内 |
| ヘルプデスク応答時間 | 5分以内 |
| 問い合わせ解決率 | 90%以上 |
| システム稼働率 | 99.5%以上 |

#### ベンダーロックインの回避

- 標準規格の採用（独自仕様を避ける）

- データのエクスポート機能の確保

- 複数年契約でも毎年評価の仕組み

- マルチベンダー戦略（依存度を分散）

## 6. プロジェクト評価と改善

### 6-1. KPI設定

#### KPI（Key Performance Indicator：重要業績評価指標）とは

プロジェクトの目標達成度を測る具体的な指標

#### 教育ICTプロジェクトのKPI階層

最終目標（アウトカム）

- 児童生徒の学力向上

- 情報活用能力の育成

中間成果（アウトプット）

- ICTを活用した授業実施率

- 教員のICT活用指導力

活動指標（アクティビティ）

- 端末稼働率

- 研修受講率

#### 【実例】KPIツリー

【最終目標】

情報活用能力の向上

↑

【中間成果KPI】

├─ ICT活用授業実施率：週3回以上（80%以上の教員）

├─ 教員のICT活用指導力：全項目で全国平均以上

└─ 児童生徒の端末活用スキル：情報活用能力調査でB評価以上70%

↑

【活動KPI】

├─ 端末稼働率：80%以上

├─ 研修参加率：100%

├─ ヘルプデスク問い合わせ解決率：90%以上

└─ 故障率：月2%以内

#### SMART原則に基づくKPI設定例

| KPI | 現状 | 目標（1年後） | 測定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICT活用授業実施率 | 週1回未満 | 週3回以上（教員の80%） | 月次アンケート |
| 端末稼働率 | 50% | 80%以上 | MDMログ分析 |
| 教員のICT活用指導力（自己評価） | 全国平均-5pt | 全国平均+5pt | 文科省調査 |
| 情報活用能力（児童生徒） | B評価50% | B評価70%以上 | 独自テスト |

### 6-2. 効果測定

#### 効果測定の3つのレベル

レベル1：活動実績（アウトプット）

- 何をどれだけ実施したか

- 例：研修実施回数、端末配備台数

レベル2：直接効果（アウトカム）

- 活動の直接的な結果

- 例：教員のICT活用指導力向上、授業でのICT利用率増加

レベル3：最終効果（インパクト）

- 本来の目的の達成度

- 例：児童生徒の学力向上、情報活用能力の育成

#### データ収集方法

| データ種類 | 収集方法 | 頻度 | 活用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定量データ | ・MDMログ ・アクセスログ ・学力テスト | 随時〜年1回 | 稼働状況分析 効果測定 |
| 定性データ | ・教員アンケート ・児童生徒アンケート ・授業観察 | 学期1回〜年1回 | 課題抽出 満足度測定 |
| 事例データ | ・実践事例収集 ・インタビュー | 随時 | 好事例共有 改善ヒント |

#### 【実例】効果測定シート

プロジェクト名：タブレット端末導入プロジェクト
測定時期：導入1年後（2025年3月）

| 評価項目 | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 端末稼働率 | 80% | 75% | 94% | △ |
| ICT活用授業（週3回以上） | 80% | 65% | 81% | △ |
| 教員研修受講率 | 100% | 98% | 98% | ◯ |
| 教員満足度（5段階） | 4.0 | 3.5 | 88% | △ |
| 児童生徒満足度（5段階） | 4.0 | 4.2 | 105% | ◎ |
| 学力向上（全国比） | +3pt | +1pt | 33% | × |

総合評価：おおむね順調だが、教員の活用促進と学力への効果発現が課題

### 6-3. 振り返りと改善

#### プロジェクト振り返り会の実施

参加者

- プロジェクトメンバー全員

- 主要ステークホルダー（教員代表、管理職等）

振り返りの観点（KPT法）

Keep（続けること）

- うまくいったこと

- 今後も継続すべき取り組み

- 例：「月1回の教員交流会が好評」

Problem（問題点）

- うまくいかなかったこと

- 課題として残ったこと

- 例：「低学年での活用が進まない」

Try（次に試すこと）

- 改善策・新たな取り組み

- 例：「低学年向けの簡単活用メニューの開発」

#### 教訓の文書化（レッスンズラーンド）

成功要因

- キーパーソンの存在（ICT推進リーダー教員）

- トップのコミットメント（校長の強力な支援）

- 段階的導入（パイロット校での実証）

失敗要因

- 教員の業務負担への配慮不足

- 研修時間の確保が困難

- 技術トラブルへの初期対応の遅れ

推奨事項

- 導入前の十分なネットワーク検証

- 教員の声を聞く仕組みの構築

- 支援体制の早期確立

#### PDCAサイクルによる継続的改善

Plan（計画）

↓

Do（実行）

↓

Check（評価）← 効果測定・KPI確認

↓

Act（改善）← 振り返り・次期計画への反映

↓

Plan（次期計画）

#### 改善計画の策定

改善が必要な領域

- 端末稼働率の向上

- 教員のICT活用促進

- 学力への効果発現

具体的改善策

| 課題 | 改善策 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 端末稼働率75%（目標80%未満） | ・活用事例集の作成・配布 ・学年別活用目標の設定 | 指導主事 | 6月 |
| ICT活用授業が週3回未満の教員35% | ・個別相談の実施 ・簡単に使える授業パッケージ提供 | ICT支援員 | 4月〜 |
| 学力向上効果が限定的 | ・効果的な活用場面の研究 ・個別最適化の実践強化 | 研究主任 | 通年 |

## 7. プロジェクトマネジメントツールの活用

### 7-1. 代表的なPMツール

#### 無料・低価格ツール

- Google スプレッドシート：基本的なガントチャート

- Trello：かんばん方式のタスク管理

- Asana：チームコラボレーション

- Notion：統合型プロジェクト管理

#### 本格的PMツール

- Microsoft Project：詳細なスケジュール管理

- Backlog：国産、使いやすいUI

- Redmine：オープンソース

### 7-2. 学校・教育委員会での活用例

シンプルな管理で十分な場合

- Googleスプレッドシート + Googleカレンダー

- 小規模プロジェクト向け

複数プロジェクト並行の場合

- Backlog、Asana等の導入

- タスクの可視化と進捗管理

## 【演習問題】

### 演習1：WBS作成

あなたの学校・自治体で「校務支援システム導入プロジェクト」を実施すると仮定して、WBSの第2階層（主要フェーズ）と第3階層（成果物グループ）を作成してください。

### 演習2：リスク分析

「1人1台端末の更新プロジェクト」における主要リスクを5つ挙げ、それぞれの対応策を考えてください。

### 演習3：KPI設定

「教員のICT活用指導力向上プロジェクト」のKPIを、活動指標・中間成果指標・最終成果指標の3階層で設定してください。

## 【まとめ】

### プロジェクトマネジメントの成功要因

- 明確な目的と測定可能な目標

- 現実的なスコープとスケジュール

- 適切なステークホルダー管理

- 先手を打つリスク管理

- 透明性の高い予算管理

- 継続的な評価と改善

### 予算管理の重要ポイント

- TCOの視点：初期投資だけでなく運用コストも考慮

- 補助金の積極活用：ただし制約条件に注意

- 費用対効果の説明責任：教育効果を可視化

- 適切な調達プロセス：公正性と合理性の両立

### ICT支援員・企画員に求められる力

- プロジェクト全体を俯瞰する力

- ステークホルダーとの調整力

- リスクを先読みする力

- データに基づく改善提案力

- 予算・契約の基礎知識

## 【参考資料】

### 推奨書籍

- 『プロジェクトマネジメント標準 PMBOK入門』日本プロジェクトマネジメント協会

- 『教育ICTのプロジェクトマネジメント』（架空）

- 『自治体予算の仕組みがわかる本』

### 参考サイト

- 文部科学省「教育の情報化に関する手引」

- 総務省「地方財政制度」

- 日本PMO協会